## Sheet1
任务名称 | 主要内容 | 交付内容 | 预计工作时长（小时） | 预计完成时间 | 团队成员 | 参考文献
地面单反相机极光拍摄 | 了解单反相机拍摄极光的主要指标和数据处理。参考文献 Stereoscopic determination of all-sky altitude map of aurora using two ground-based Nikon DSLR cameras, Kataoka et al., Ann. Geophys., 31, 1543–1548, 2013 | 文献综述口头报告, 2020年10月14日，例会 | 20 | 2020-10-14 | 于源
国际空间站单反相机极光拍摄 | 了解国际空间站单反相机指标，拍摄参数，难点等；了解数据格式与处理方法。参考文献 Nanjo, S., Hozumi, Y., Hosokawa, K., Kataoka, R., Miyoshi, Y., & Oyama, S.-i. (2020). Fine-scale visualization of aurora in a wide area using color digital camera images from the International Space Station. Journal of Geophysical Research: Space Physics, 125, e2019JA027729. | 文献综述口头报告, 2020年10月14日，例会 | 20 | 2020-10-14 | 张斐
3D打印小卫星模型 | 利用地空系3D打印机制作小卫星模型 | 3D模型1-2个 | 20 | 2020-10-26 | 徐嘉睿
计算不同轨道高度的小卫星轨道速度 | 完成理论推导、事例计算；编写程度 | Matlab或Python程序；研究报告。 | 20 | 2020-10-26 | 独立团队两组，每组1人 独立小组A（徐嘉睿）
极光相关性质研究 | 充分研究各类与光强度、光通量有关的定义、物理意义、单位转化等。研究极光相关的强度，仪器敏感度。 | 研究报告 | 20 | 2020-10-26 | 独立团队两组，每组1-2人 独立小组A (陶石) 独立小组B（刘润逸） 独立小组C（钟泽颖、陈登科）
测试相机参数、光电数模转化 | 熟悉GS3-U3-23S6C-C 1/1.2" Grasshopper彩色相机的使用，测试的分辨率、了解灵敏度、观光特性等参数。完成数模转化，定量光通量和照片特性的关系 | 研究报告，编写相机及其软件的使用手册 | 20 | 2020-10-26 | 独立小组A（施永娟、吴政霆） | 参考前期工作“相机使用.pptx”
研究相机的基本常识 | 了解焦距、光圈、像素大小、分辨率、曝光时间、视场、工作距离、存储格式、传感器灵敏度、量子效率等的物理意义、定义和标识。比较Nikon D1 D3 D4和GS3-U3-23S6C-C 1/1.2" Grasshopper彩色相机。 | 报告 | 20 | 2020-10-26 | 独立团队两组，每组1-2人 独立小组A（秦庆福、赵文俊）独立小组B（侯力文、吴晓凯）独立小组C （温黎平）
研究从国际空间站拍摄的极光图片 | 收集从国际空间站上拍摄的极光图片。研究拍摄参数，图片质量等 | 报告，图片 | 20 | 2020-10-26 | 王毅 | https://eol.jsc.nasa.gov/ search "aurora" "australis" "borealis" | https://eol.jsc.nasa.gov/BeyondThePhotography/CrewEarthObservationsVideos/
注意事项
1. 各位同学应根据自己的兴趣与特长选择任务。
2. 选择前，应当与杨剑老师充分交流，了解任务的具体要求。
3. 预计工作时间和预计完成时间仅作参考。本科生助理补助按照实际时长计算。完成时间根据任务需要可以相应调整。
4. 为了交叉验证，某些项目将会分配给多个独立团队。独立团队内应当精诚合作，但不应与其他独立团队交流。
5. 未注明“独立团队”的，可以与团队外成员交流合作。