## Sheet1
任务名称 | 主要内容 | 交付内容 | 预计工作时长（小时） | 预计完成时间 | 团队成员 | 参考文献
设计暗室实验 | 设计实验的场景（高速运动的卫星拍摄微弱的极光）、需要哪些仪器、测量什么物理量？根据卫星速度，极光强度，设计相应的相机参数，光源明暗，运动速度等 | 研究报告（详细的原理，参数大小，所需测量仪器等） | 40 | 2020年12月1日 | 独立团队三组 独立小组A（侯力文、吴晓凯） 独立小组B（施永娟、吴政霆）独立小组C（秦庆福、赵文俊）
构造与极光相似的光场 | 利用投影仪或者屏幕模拟光场。要求光场的亮度、强度应该与极光相近 | 研究报告（详细的原理，参数大小，所需测量仪器等） | 20 | 2020年12月1日 | 独立团队三组 独立小组B（刘润逸） 独立小组A（施永娟、吴政霆）
从图片参数反推极光的物理量 | 根据国际空间站的照片（RAW，JPEG格式）以及拍摄参数（f、ISO等） 反推进入镜头的光量 光强度 光子数等物理量 | 研究报告（原理、模型），示例 | 20 | 2020年12月1日 | 独立团队三组 独立小组A （温黎平） 独立小组B（刘润逸） 独立小组C（钟泽颖、陈登科）
地面单反相机极光拍摄 | 了解单反相机拍摄极光的主要指标和数据处理。参考文献 Stereoscopic determination of all-sky altitude map of aurora using two ground-based Nikon DSLR cameras, Kataoka et al., Ann. Geophys., 31, 1543–1548, 2013 | 文献综述报告 | 20 | 2020-12-01 | 陶石
国际空间站极光图片投影 | 利用国际空间站在相邻时间拍摄的两张极光照片，计算极光的位置分布，将其投影到地理坐标系中 | Matlab或者IDL代码，代码使用手册，研究报告（计算方法、原理） | 20 | 2020-12-01 | 于源
极光图片投影 | 熟悉THEMI(ASI)代码，研究其中的地理地磁坐标转化的原理和代码，完成极光图片投影的代码(IDL) | 研究报告（原理、模型），示例，IDL代码注释 | 40 | 2020年12月1日 | 于源、张斐
利用DMSP灯光信息，对国际空间站极光图片进行地理投射 | 重现Nanjo paper的结果 | 研究报告（原理、模型），示例，IDL代码注释 | 20 | 2020年12月1日 | 张斐
研究高速运动卫星拍摄极光的参数要求 | 高速运动卫星（轨道速度为每秒A千米），拍摄暗淡的极光，应该满足什么的参数（快门速度，ISO，焦距，分辨率）才能拍出清楚的（照片“不花”），比较“亮”的（不过曝、不欠曝）理想极光图片？要求能分辨B千米的极光结构？计算结果是否与国际空间站拍摄极光时的Nikon D1 D3 D4相机参数一致？如果使用GS3-U3-23S6C-C 1/1.2" Grasshopper彩色相机，是否能满足要求？参数应该设为多少？ | 研究报告（详细的原理，参数大小） | 30 | 2020年12月1日 | 独立团队三组 独立小组A（侯力文、吴晓凯） 独立小组B（钟泽颖、陈登科）独立小组C（秦庆福、赵文俊）
利用AI图像识别分析极光图片 | 利用AI图像分析和识别从国际空间站或者地面拍摄的极光照片 | 可行性报告 | 20 | 2020-12-01 | 1人
研究Alaska ASI相机 | 了解该相机主要指标性能和数据处理，相关结果等 | 文献调研报告 | 20 | 2020-12-01 | 1人
空间极端环境对相机、镜头的影响 | 研究近地空间的环境（温度、辐射、光照、重力等）。研究这些极端环境对相机感光期间（CCD CMOS等）、以及镜头的影响程度 | 研究报告 | 20 | 2020-12-01 | 1人
注意事项
1. 各位同学应根据自己的兴趣与特长选择任务。
2. 选择前，应当与杨剑老师充分交流，了解任务的具体要求。
3. 预计工作时间和预计完成时间仅作参考。本科生助理补助按照实际时长计算。完成时间根据任务需要可以相应调整。
4. 为了交叉验证，某些项目将会分配给多个独立团队。独立团队内应当精诚合作，但不应与其他独立团队交流。